## Costos Software
PLANTILLA DE ESTIMACIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE
NOMBRE DE LA EMPRESA, Título del proyecto, Gerente del proyecto | [8 empty] | Ingrese información en celdas blancas, solamente; las celdas sombreadas se rellenan automáticamente. Escriba Tarifas, Roles y más en la pestaña DATOS.
| INTRODUZCA LAS VARIABLES DE ESTIMACIÓN, A CONTINUACIÓN |  | FASE |  | HORAS ESTIMADAS | REAL HORAS
ESFUERZO DE GESTIÓN DE PROYECTOS % | 100% |  | Requisitos del negocio |  | 360 | 360
ESFUERZO DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS % | 0% |  | Especificaciones funcionales |  | 60 | 0
ESFUERZO DE LA OFICINA DE CONTROL DEL PROYECTO % | 0% |  | Diseño detallado |  | 350 | 80
EL TOTAL DEBE SER 100% -------------------> | 100% |  | Código y prueba unitaria |  | 1440 | 200
DURACIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN HORAS | 4 |  | Pruebas del sistema |  | 120 | 0
FECHA ESTIMADA DE INICIO | 2022-10-15 |  | Pruebas de aceptación del usuario |  | 60 | 0
FECHA DE FINALIZACIÓN ESTIMADA CALCULADA | 2023-01-12 06:00 |  | Gerente de Proyectos |  | 400 | 0
DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO EN SEMANAS | 12.75 |  | Oficina de Control de Proyectos |  | 400 | 0
|  |  | Oficina de Gestión de Proyectos |  | 400 | 0
FASE ACTIVIDAD | ESFUERZO DE TRABAJO ESTÁNDAR % | TAMAÑO DEL EQUIPO DE FASE | HORAS DE ESFUERZO DE TRABAJO COMPUTADO | DURACIÓN CALCULADA DE LA TAREA EN SEMANAS | COSTO PROMEDIO CALCULADO DE LOS RECURSOS POR HORA | COSTO ESTIMADO | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA TAREA CALCULADA | ESFUERZO DE TRABAJO COMPUTADO EN DÍAS | DURACIÓN CALCULADA DE LA TAREA EN DÍAS
Requisitos del negocio | 10% | 4 | 360 | 4.5 | 517500 | 186300000 | 2022-11-15 12:00 | 90 | 22.5
Especificaciones funcionales | 10% | 2 | 60 | 1.5 | 172500 | 10350000 | 2022-11-26 | 15 | 7.5
Diseño detallado | 10% | 2 | 80 | 2 | 230000 | 18400000 | 2022-12-10 | 20 | 10
Código y prueba unitaria | 40% | 4 | 200 | 2.5 | 2070000 | 414000000 | 2022-12-27 12:00 | 50 | 12.5
Pruebas del sistema | 10% | 4 | 120 | 1.5 | 172500 | 20700000 | 2023-01-07 | 30 | 7.5
Pruebas de aceptación del usuario | 20% | 4 | 60 | 0.75 | 86250 | 5175000 | 2023-01-12 06:00 | 15 | 3.75
EL TOTAL DEBE SER 100% -------------------> | 100% |  | 880 | 12.75 |  | 654925000 |  | 220 | 63.75
Gerente de Proyectos | 100% |  | 400 | 12.75 | 12000 | 4800000 |  | 100 | 63.75
Oficina de Control de Proyectos | 0% |  | 400 | 12.75 | 8000 | 3200000 |  | 100 | 63.75
Oficina de Gestión de Proyectos | 0% |  | 400 | 12.75 | 4000 | 1600000 |  | 100 | 63.75
|  | GESTIÓN DE PROYECTOS | 1200 |  |  | 9600000
|  | ESTIMACIÓN DE HORAS DE PROYECTO DE REFERENCIA | 2080 |  |  | 664525000
|  |  |  | INGRESE CONTINGENCIA DE RIESGO | 0% | 0
[5 empty] | ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO DE REFERENCIA | 664525000
|  |  |  | ESTIMACIÓN MÍNIMA DEL PROYECTO | 0% | 664525000
|  |  |  | ESTIMACIÓN MÁXIMA DEL PROYECTO | 0% | 664525000
| LÍDER TÉCNICO | ANALISTA | DESARROLLADOR PRINCIPAL | DESARROLLADOR | RECURSOS PARA CLIENTES EMPRESARIALES | FALTA EL RECUENTO | COSTOS POR HORA DEL PROYECTO
TARIFA POR HORA | 7000 | 6000 | 5000 | 5000 | 0
ASIGNACIÓN DE RECUENTO DE RECURSOS
REQUISITOS DEL NEGOCIO | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 356 | 32400
ESPECIFICACIONES FUNCIONALES | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 58 | 1800
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 78 | 3200
CÓDIGO Y PRUEBA UNITARIA | 360 | 360 | 360 | 360 | 0 | 1436 | 72000
PRUEBAS DEL SISTEMA | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 116 | 3600
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL USUARIO | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 56 | 900
[6 empty] | HORAS DE RECURSOS | 113900
[6 empty] | HORAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS | 1200
[6 empty] | TOTAL DE HORAS DE PROYECTO | 115100

## Materiales y Consumibles
PLANTILLA DE ESTIMACIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE
DESCRIPCIÓN |  | CONSUMIBLES $ | MATERIALES $
6 | COMPUTADORES |  | 12000000
2 | INTERNET | 2400000
3 | LUZ | 2000000
4 | TRANSPORTES | 1000000
5 | ESCRITORIOS |  | 1000000
6 | SILLAS |  | 1000000
7 | ALIMENTACION |  | 2000000
8 | PAPELERIA |  | 200000
9
TOTAL |  | 5400000 | 16200000

## Cosolidado
PLANTILLA DE ESTIMACIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE
ESTIMACIÓN POR HORAS Y RRHH | 664525000
MATERIALES | 16200000
CONSUMIBLES | 5400000
TOTAL | 686125000

## DATOS
DATOS DE ESTIMACIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE
ROL DEL PROYECTO | TARIFA POR HORA | CÓDIGO DE ESTIMACIÓN | MIN | MÁXIMO
Gerente de Proyectos | 12000 | D | -30% | 50%
Oficina de Control de Proyectos | 8000 | C | -15% | 30%
Oficina de Gestión de Proyectos | 4000 | B | -5% | 15%
Líder Técnico | 7000 | Un | 0% | 0%
Analista | 6000
Desarrollador Principal | 5000
Desarrollador | 5000
0
0
0
0
0
0
0